| AI ㅣ리터러시 ㅣLEEHANSOL_SINK 브랜드프로젝트 계획서 2025년12월 15일 |  |
| --- | --- |
| 주제 : AI 기반 콘텐츠 제작과 DM 자동응답을 통한 인스타그램 상담 전환 퍼널 설계 – LEEHANSOL_SINK 브랜드를 중심으로 한 3일 집중 실습 사례 – |  |
| 개인 역할 분담 및 실행 |  |
|  | 1) 프로젝트 기획자(전체 구조 설계) 역할: 브랜드 목표(인지도→DM→상담전환)와 실행 흐름을 설계 실행: 프로젝트 주제/목표/KPI 설정, DM 유입 구조(CTA) 확정 산출물: 프로젝트 계획서, 목표·수행계획·KPI 기준안 2) AI 콘텐츠 기획·문구 제작자(상담 표준화 핵심) 역할: 상담을 빠르게 진행하기 위한 기준 문서(체크리스트) 설계 실행: AI로 ‘고객 정보 5개 + 추가비 조건 5개’ 문구 초안 생성 → 고객 친화 문장으로 수정 산출물: 싱크볼 교체 체크리스트 1장(텍스트 원본) 3) 디자인 제작자(Canva 시각화) 역할: 체크리스트를 인스타에서 바로 쓰는 이미지로 제작 실행: Canva로 1080×1920 스토리용 체크리스트 디자인 제작 + 필요 시 피드용(1080×1350) 변형 산출물: 체크리스트 이미지 파일(PNG) / 공유 링크(선택) 4) DM 자동화 설계자(전환 퍼널 구축) 역할: DM 유입 시 자동으로 체크리스트가 발송되는 흐름 설계 실행: Meta Business Suite Inbox에서 키워드 자동응답(‘싱크’) 설정 인스타 앱에서 FAQ 자동응답(최대 4개) 구성 계정 가능 시 Your AI 자동 답장 설정 검토/적용 산출물: 키워드 자동응답 메시지 1세트 / FAQ 응답 4세트 / DM 자동화 흐름도(설명) 5) 운영·검증 담당자(테스트 & 개선) 역할: 실제 작동 여부 확인 및 개선 실행: 부계정/지인 계정으로 ‘싱크’ DM 테스트 → 응답 도착/링크 열림/정보 수집 흐름 점검 → 문구 1회 개선 산출물: DM 자동응답 작동 캡처, 개선 전/후 문구 기록 |
| 과제 목표 |  AI 도구를 활용해 싱크볼 교체 상담 체크리스트 1장을 제작한다.  고객 정보 5개(지역/가로×세로/상판/배수 위치/사진)로 상담 표준화를 구축한다.  추가비 조건 5개(타공/배수 이동/노후 부속 등)를 명확히 제시해 상담 분쟁을 예방한다.  Canva로 체크리스트를 이미지로 제작하고 인스타 콘텐츠/상담에 활용한다.  DM 키워드 트리거(‘싱크’) 및 FAQ/AI 자동답장으로 체크리스트 자동 발송 흐름을 구현한다 |
|  |  브랜드 목적(인지도→DM→상담)과 핵심 CTA(“DM에 ‘싱크’”)를 확정한다.  체크리스트 1장 초안을 AI로 작성한다(고객 정보 5개 + 추가비 조건 5개).  문구를 “고객 친화형 표현(추가비 ‘발생’이 아닌 ‘가능’ 중심)”으로 정리한다.  Canva에서 스토리 규격(1080×1920)으로 체크리스트 1장 디자인을 완성한다.  체크리스트를 이미지 파일(PNG)로 저장하고, 필요 시 Canva 공유 링크도 준비한다.  Meta Business Suite Inbox에서 **키워드 자동응답(‘싱크’)**을 설정한다.  자동응답 메시지에 체크리스트(이미지/링크)와 다음 단계 안내(지역·사이즈·사진 요청)를 포함한다.  인스타 앱에서 FAQ 자동응답 4개를 구성한다(교체상담/추가비/설치지역/가격).  계정에 Your AI 기능이 있으면 활성화해 자연어 문의도 자동 대응 가능하게 세팅한다.  부계정/지인 계정으로 DM 테스트 후, 정상 작동 확인 및 문구를 1회 개선한다 |
| 수행 계획서 |  |
| 시행 목적 | 싱크볼 교체 상담에서 반복되는 질문을 AI 기반 체크리스트로 표준화하여 상담 효율을 높이고, DM 자동화(키워드/FAQ/AI 자동답장)를 통해 **응답 속도와 전환율(문의→상담)**을 향상시키며, AI 도구를 실제 브랜드 운영에 적용해 실무형 마케팅 자동화 구조를 구축하는 것을 목적으로 한다. |
| 사용 환경 및 사용 기술 | 개인 작업 환경(노트북/PC + 스마트폰)에서 온라인 기반으로 수행 인터넷 연결 환경에서 AI 툴(Sora/자막/Canva) 및 Meta/Instagram 설정 진행 인스타그램 프로페셔널 계정(비즈니스/크리에이터) 기반 DM/FAQ 기능 활용 AI 문서 생성 기술: 체크리스트 문구(필수 정보/추가비 조건/CTA) 작성 및 문장 최적화 AI 영상/콘텐츠 제작 기술(선택 확장): Sora로 30초 숏폼 제작, 자동 자막 및 내레이션(TTS) 적용 디자인 제작 기술: Canva로 체크리스트 1장 이미지 및 하이라이트/포스터 제작 DM 자동화 기술: Meta Business Suite Inbox의 키워드 자동응답(‘싱크’) 구성 인스타 FAQ 자동응답(최대 4개) 구성 계정 가능 시 Your AI 자동 답장 기능 활용 운영/검증 기술: DM 자동응답 테스트, 메시지 흐름(정보 수집→상담 연결) 점검 |
| 사용 장비 | 노트북/PC: Canva 디자인 작업, 자동응답 설정, 자료 정리 스마트폰: 인스타 계정 운영, DM 수신/테스트, 업로드/스토리 관리 마이크 또는 이어폰 마이크(선택): 내레이션 직접 녹음 시 사용 인터넷 환경: AI 도구 및 Meta/Instagram 기능 사용을 위한 필수 장비/환경 |